СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от 23 июля 2015 г.  № 52/6

Об утверждении отчета о выполнении долгосрочной целевой «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» на 2010-2015гг» за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003   № 131-ФЗ, Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, в соответствии с документами территориального планирования г. Подольска, Уставом муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», в целях реализации органами местного самоуправления своих полномочий в сфере экономического регулирования деятельности организаций коммунального комплекса и своевременного принятия решений обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры,

Совет депутатов городского округа Подольск решил:

1. Утвердить отчет о выполнении долгосрочной целевой «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» на 2010-2015гг», утвержденной решением Подольского городского Совета депутатов № 49/3 от 14.04.2010г. за 2014 год (приложение).

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по перспективному развитию города, экономике, научно-промышленной политике, строительству  и инвестиционной деятельности (Ушанева Л.В.).

Председатель Совета депутатов

городского округа Подольск 					           	Д.Н.Машков

Приложение №4

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

долгосрочных        целевых

программ  города Подольска

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городской округ Подольск» Московской области

(наименование Программы)

ЗА   2014ГОД

| Порядковый № разделов и мероприятий, предусмотренных программой |  | Перечень программных мероприятий ВЫПОЛНЕННЫХ | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) |  | Выполнено (тыс.руб.) |  |  |  | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ «Деснинский» |  | -Замена электрощитового и насосного оборудовании, - Водовод Д500 от -СКВ.132 до СКВ.140 -ПИР | 27470,0 |  |  | 2576,1 23770,9 755,8 |  |  | выполнено | 27102,8 |  |
| ВЗУ «Володарский» |  | -Реконструкция -Насосная станция 2 подъема | 0 |  |  | 1512,8 7379,5 |  |  | выполнено | 8892,3 |  |
| ВЗУ «Мочинский» |  | Замена электродвигателя | 0 |  |  | 113,7 |  |  | выполнено | 113,7 |  |
| ВЗУ «Центральный» |  | -Аренда земли -Резервуар чистой воды -Энергохозяйство -Внутриплощадочные сети -Бурение а/скв 24д | 1000,0 |  |  | 139,3 19834,2 6217,9 301,2 775,0 |  |  | выполнено | 27267,6 |  |
| ВЗУ «Турист» |  |  | 12600,0 |  |  |  |  |  | работы не велись | 0 |  |
| НС «Подольские курсанты» |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | работы не велись |  |  |
| Одиночные скважины |  | Замена насосного оборудования | 0 |  |  | 360,7 |  |  |  | 360,7 |  |
| ВЗУ «Плещеевский» |  |  | 0 |  |  | 993,9 |  |  | Выполнено 100% | 993,9 |  |
| ВЗУ «Конопелка» |  | -Реконструкция НС «Гулево» -Проект водовода | 35850,0 |  |  | 4001,7 88,7 |  |  | выполнено частично | 4090,4 |  |
| ВЗУ «Залинейный» |  | Строительство блока водоподготовки | 0 |  |  | 28054,6 |  |  | выполнено 100% | 28054,6 |  |
| Сети водопровода |  | Приобретение насосного оборудования | 8720,0 |  |  | 149,8 |  |  | выполнено частично | 149,8 |  |
| Очистные сооружения и сети канализации |  | -ЦМО О/С (погашение кредита) -Проценты по кредиту -Оборудование ЦОО о реконструкция -Реконструкция О/С (аэротенки) | 43860 |  |  | 30000,0 12213,9 20607,6 4588,8 |  |  | выполнено | 67410,3 |  |
| ВСЕГО |  |  | 277198,0 |  |  | 164436,1 |  |  | 59,3% | 164436,1 |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующий теплоисточник МУП «Подольская теплосеть»: Котельная ул. Сосновая 1. Необходима реконструкция имеющейся котельной. 2. Строительство котельной по ул. Курчатова, мощностью 60 Гкал/час 3. Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей | Автоматизация и диспетчерезация, реконструкция ЦТП 15,14 |  | 170000,0 |  | 1014,9 |  |  |  |  | 1014,9 |  |
| Существующий теплоисточник МУП «Подольская теплосеть» Котельная ул.2-я Парковая,9а 1.Необходима реконструкция имеющейся котельной до 50 Гкал/ч 2.Реконструкция тепловых сетей | Мероприятия по снижению потребления энергоресурсов на собственные нужды |  | 8000,0 |  | 2051,7 |  |  |  | Заключены договора с ООО «Тепло Кран Эксперт», Проведены режимно-наладочные испытания на котлах: ул. Б. Ивановская (3 котла), ул. Авиаторов (3 котла), ул. 2-ая Парковая (4 котла), ул. Плещеевская )3 котла). Проведены экспертизы промышленной безопасности газового оборудования ГРУ, газопроводов, котлов. | 2051,7 |  |
|  | Замена тепловых сетей современными трубопроводами |  | 20000,0 |  | 4459,4 |  |  |  | СМР (строительно-монтажные работы) по перекладке тепловых сетей, отремонтировано 499 п.м. (в 1 трубном исчислении) | 4459,4 |  |
| Котельные: Дом творчества, Школа-интернат, Ленина 76/2, Известковая, Беляевская. | Перевод угольных котельных на газовое топливо |  | 500,00 |  | 2472,0 |  |  |  | Приобретена блочно-модульная котельная (дог. № 66 от 01.09.2014г.) Причина несвоевременного выполнения: затруднения при оформлении земельного участка под установку блочно-модульной котельной. | 2472,0 |  |
|  | Строительство котельной: ул. Курчатова, 63 и тепловых сетей микрорайона «Бородино» |  | 180000,0 |  | 267519,0 |  |  |  | СМР по строительству котельной и тепловых сетей микрорайона «Бородино» | 181500,0 |  |
|  | Всего: |  | 354000,0 |  | 181477,7 |  |  |  | 51,3% | 181477,7 |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение |  | 119261,20 |  |  |  | 119324,99 |  | 100,5% | 119324,99 |  |
| 2 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ техприсоединение |  | 3632,04 |  |  |  | 3612,08 |  | 99,45% | 3612,08 |  |
| 3 | Реконструкция КЛ техприсоединение |  | 6562,05 |  |  |  | 7088,65 |  | 108,2% | 7088,65 |  |
| 4 | Реконструкция ТП техприсоединение |  | 76687,59 |  |  |  | 75142,48 |  | 97,99% | 75142,48 |  |
| 5 | Установка приборов учета |  | 6459,38 |  |  |  | 7362,85 |  | 113,9% | 7362,85 |  |
|  | Установка систем телемеханиики и связи |  | 13854,97 |  |  |  | 13536,82 |  | 97,7% | 13536,82 |  |
|  | Техническое перевооружение |  | 12065,17 |  |  |  | 12582,12 |  | 104,28% | 12582,12 |  |
|  | Новое строительство в т.ч.: |  | 129316,92 |  |  |  | 129316,92 |  | 100% | 129316,92 |  |
| 6 | Новое строительство воздушных линий |  | 2572,62 |  |  |  | 2572,62 |  | 100% | 2572,62 |  |
| 7 | Новое строительство кабельных линий |  | 65815,18 |  |  |  | 65815,18 |  | 100% | 65815,18 |  |
| 8 | Прокладка кабельных линий ОВКЛ |  | 1455,29 |  |  |  | 1455,29 |  | 100% | 1455,29 |  |
| 9 | Новое строительство ТП и РП |  | 59473,83 |  |  |  | 59473,83 |  | 100% | 59473,83 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 248641,92 |  |  |  | 248641,92 |  | 100,0% | 248641,92 |  |
|  | И Т О Г О за 2014 г : |  | 878839,92 |  |  |  | 594555,72 |  | 68% | 594555,72 |  |
|  | ИТОГО ПО программе (тысруб) |  | ПЛАН |  |  |  | Фактическое выполнение |  | Финансирование |  |  |
|  |  |  | 2010-2013 | 2014 |  |  | 2010-2013 | 2014 | 2010-2013 |  | 2014 |
|  |  |  | 737185,57 | 878839,92 |  |  | 467861,25 | 594555,72 | 408776,8 |  | 594555,72 |

итого за 5 лет  (2010,2011,2012,2013,2014)			1616025,49                                    1062416,97                                1003332,52 (62%)

Начальник Управления ЖКХ                                                                            А.О. Громов